### Modalités de mise en œuvre pour l’intervention précoce dans les communes pilotes genevoises

Le déroulement ci-dessous veut clarifier les étapes et ce qui doit être fait par quel type d’acteur.

La réalisation dans les communes tiendra compte des acteurs déjà engagés, des étapes déjà franchies. Les étapes pourront se chevaucher ou être abordées parfois simultanément. Par exemple, parfois l’étape 1 est réalisée après l’étape 2.

| Déroulement | Structures / processus | Actions concrètes |
| --- | --- | --- |
| Étape 1 Signature de la convention | La commune, le canton, la FEGPA, la FASe, RADIX unissent leurs compétences pour mettre sur pied une stratégie communale d’intervention précoce. | Communication : Les autorités communales interpellent les services, les structures concernées et les informent de leur volonté. Une communication publique peut être organisée. |
| Étape 2 Désignation du référent communal | Le projet est attribué à un membre de l’exécutif. Un magistrat, secrétaire communal, … prend la responsabilité du projet pour la commune. Un coordinateur du groupe de pilotage peut être prévu. | - Préside le groupe de pilotage - Fait le lien avec les services et les structures - Travail de mise en place et d’invitation du groupe de pilotage avec le soutien des partenaires (FASe, FEGPA, RADIX) |
| Étape 3 Mise en réseau | Un groupe de pilotage (ou un groupe existant) est mandaté pour établir la stratégie communale d’intervention précoce. Le groupe de pilotage est constitué d’acteurs-clés concernés qui s’engageront dans la réalisation du projet (dont la FEGPA et la FASe). Des partenariats pertinents sont établis et entretenus. | Tâches du groupe de pilotage : Gérer le projet et en rendre compte aux autorités. Définir les lignes directrices et les partenariats. Planifier et réaliser un état des lieux, ainsi qu’une planification des actions retenues et de leur évaluation. Accompagner la mise en œuvre du plan de mesure et soutenir ses acteurs. |
| Étape 4 État des lieux | Les besoins, les ressources existantes sont clarifiés. La situation initiale permet aux autorités et à ses partenaires de définir des objectifs qui donnent un cadre aux diverses actions / structures à envisager ou intégrer. | Un atelier participatif ou une enquête détermine les thèmes, les acteurs, les actions qui seront intégrés à la stratégie communale d’intervention précoce. La FEGPA et RADIX proposent les méthodologies appropriées et contribuent à l’animation si nécessaire. |
| Étape 5 Définition du plan de mesures | Selon les besoins, les thèmes et les publics identifiés, les actions sont regroupées dans une planification qui sera validée par le pouvoir politique. | Le groupe de pilotage intègre dans sa planification, des actions ou mesures qui sont en adéquation avec les postulats retenus. Il facilite, soutien la mise en place et l’évaluation des actions. Il récolte les informations nécessaires à la documentation du projet. |
| Étape 6 Évaluation et ancrage | L’intervention précoce, ses structures, ses actions sont implantées et formulées clairement. Le processus est évalué, les suites à donner sont clarifiées | La stratégie communale est consignée dans un document de référence. Un nouvel état des lieux peut compléter l’évaluation des mesures et des actions. Une décision est prise quant à la suite du projet dans la commune. |